|  | УТВЕРЖДАЮ Первый заместитель главы администрации Красногвардейского района |
| --- | --- |
|  | Санкт-Петербурга Е.Н. Разумишкин |
|  | ________________ |

План мероприятий «дорожная карта» администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга по обеспечению  введения

Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  
в образовательных организациях района

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Предполагаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | документальный (нормативно-правовой) | содержательный |
| Организационно-управленческая, организационно-исполнительская деятельность |
| 1.1 | Формирование рабочей группы по подготовке к введению ФГОС для обучающихся с ОВЗ в образовательных организациях района | 4 квартал 2015 | Отдел образования | распоряжение | Обеспечение координации деятельности организационных структур района по подготовке к введению ФГОС ОВЗ. |
| 1.2 | Назначение ответственных за организационное и методическое сопровождение введения ФГОС ОВЗ | 4 квартал 2015 | Отдел образования | распоряжение | Сбор и обобщение информации, проведение районных мероприятий |
| 1.3 | Определение школ – площадок по организации инклюзивного обучения различных категорий детей с ОВЗ | 4 квартал 2015 | Отдел образования | распоряжение | Создание условий для инклюзивного обучения детей с различными ОВЗ на территории района |
| 1.4 | Формирование государственного задания в соответствии с ФГОС ОВЗ | 2015 | Отдел образования | Государственное задание | Включение в государственное задание услуг по реализации адаптированных образовательных программ в соответствии с ФГОС ОВЗ |
| 1.5. | Проведение совещаний по исполнению нормативных документов и использованию методических рекомендаций | 2015-2016 | Отдел образования | План работы отдела образования | Использование материалов в практической деятельности |
| Кадрово-методическая деятельность |
| 2.1 | Формирование штатного расписания ОУ в соответствии с перечнем государственных услуг | 2015-2016 | Образовательные учреждения | Утвержденное штатное расписание ОУ | Кадровое обеспечение внедрения ФГОС ОВЗ |
| 2.2 | Организация взаимодействия специалистов ТПМПК и ОУ при составлении индивидуальных образовательных маршрутов для детей с ОВЗ | постоянно | ГБОУ «Школа здоровья и индивидуального развития» | План консультаций для сотрудников ОУ | Индивидуализация образовательного процесса в соответствии с потребностями каждого ребенка с ОВЗ |
| 2.3 | Программа модуля дополнительного профессионального образования «Современные подходы к организации инклюзивного обучения детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС» (72 ч) | Январь-май 2016 | ИМЦ | приказ ОУ о направлении сотрудника на курсы | Повышение профессиональной компетенции педагогов образовательных организаций по вопросам внедрения ФГОС ОВЗ. |
| 2.4 | Проведение мониторинга уровня курсовой подготовки педагогов района к внедрению ФГОС ОВЗ | Март 2016 | ИМЦ | Справка | Составление плана повышения квалификации педагогов района в вопросах инклюзивного обучения и реализации ФГОС ОВЗ |
| 2.5 | Проведение обучающих методических семинаров по внедрению ФГОС ОВЗ: |  |  |
| 2.5.1. | Семинары-практикумы по разработке АООП для обучающихся с ОВЗ (для спец. (коррекционных) школ и ОУ, реализующих инклюзивное обучение) | Ноябрь 2015-февраль 2016 | ИМЦ | План обучающих методических семинаров | Разработка и утверждение АООП НОО для обучающихся с ОВЗ |
| 2.5.2. | Семинары и мастер-классы на базе специальных (коррекционных) школ района (ресурсных центров) для педагогов, ведущих обучение различных категорий детей с ОВЗ | В течение учебного года | ИМЦ, руководители коррекционных школ | Программы семинаров, раздаточный материал | Овладение методами и приемами коррекционной работы, использование их в обучении и воспитании обучающихся с ОВЗ, повышение уровня преподавания. |
| Информационно-аналитическая деятельность |
| 3.1 | Дистанционная связь с федеральным сайтом www.standart.ru, сайтами Института коррекционной педагогики РАО, СПб АППО и другими ресурсами. | в течение года | Администрации школ, члены рабочей группы |  | Оперативное использование информации, мобильное реагирование на нововведения, дополнения и изменения в ходе подготовки к внедрению ФГОС ОВЗ. |
| 3.2 | Создание информационного ресурса поддержки введения ФГОС ОВЗ в районе | 2016 | ИМЦ |  | Представление о наличии имеющихся ресурсов, возможность пополнения школьной электронной базы |
| 3.3 | Анализ имеющихся материально-технических условий для введения ФГОС ОВЗ | 4 квартал 2015 | Отдел образования | Справка | Составление адресной программы поэтапного оснащения ОУ в соответствии с ФГОС ОВЗ |
| 3.4 | Размещение информации о введении ФГОС ОВЗ на сайтах школ и детских садов, работа с родителями | 2015-2016 | ОУ и ДОУ |  | Информирование родительской общественности |
| Контрольно-диагностическая, коррекционно-регулятивная деятельность |
| 4.1 | Ведение мониторинга готовности школы к введению ФГОС ОВЗ. | ежеквартально | Отдел образования | Данные мониторинга | Определение актуальной готовности школы к введению ФГОС ОВЗ. |
| Финансово-экономическая деятельность |
| 5.1 | Планирование расходов на поддержание и совершенствование материально-технической базы школ, реализующих адаптированные образовательные программы | 2015-2016 | Отдел образования | Смета | Финансовое обеспечение введения ФГОС ОВЗ в районе. |
| 5.2. | Планирование расходов на учебно-методическое обеспечение, в т.ч. учебники для обучающихся с ОВЗ | 2015-2016 | Отдел образования | Смета | Финансовое обеспечение введения ФГОС ОВЗ в районе. |
| 5.3. | Планирование расходов на повышение квалификации педагогов по бюджетному сертификату | 2015-2016 | Отдел образования | Смета | Финансовое обеспечение введения ФГОС ОВЗ в районе. |